## Sheet1
Риск | Профилактика | Решение проблемы | Вероятность | Опасность | Влияние
Плохое качество кода | Лучше планировать, продумывать. Использовать методологии разработки. | Нужно переделать, обсудить недостатки и записать их. | 2 | 3 | 6
Не успеваю в срок(мною установленный) | Лучше планировать, продумывать. Использовать методологии разработки. | Понять причины и установить новый срок(обговорить с заказчиком, если нужно) | 2 | 2 | 4
Плохой дизайн клиентского приложения | Не забудь про предмет Морозова ПЧМИ(Проектирование человеко-машинных интерфейсов) | Нужно переделать, обсудить недостатки и записать их. | 2 | 1.5 | 3